## España
Módulo General
Tarea | Tiempo | Descripción
Análisis Preliminar | 0
Creación del proyecto | 16 | Preparar y ordenar los archivos, pluggins y herramientas a utilizar.
Mockups | 32 | Bocetos de las pantallas
Modelo de base de datos | 8
Diseño | 24 | Creación de la interfaz gráfica a utilizar a partir de los muckups
Autenticación | 24 | Acceso con usuario y contraseña, super administrador
Permisos | 24 | Lista Funcionalidades y Menu que pueden ser usados para restringir o dar acceso a través de grupos o directamente al usuario
Alta seguridad con HTTP Token | 0 | Sistema de seguridad basado en tokens para los request de la aplicación completa
Módulo de Configuración | 24 | Módulo de configuración para los parámetros generales de la aplicación
Subtotal | 152
Módulo de Plantillas
Tarea | Tiempo | Descripción
Desarrollar y configurar un control de plantillas | 40 | EIS
Desarrollar un campo tipo imagen con ancho y alto configurables | 24 | EIS
Creación de plantillas | 16 | EIS
Creación de Variables para las plantillas | 24 | España
Creación de registros con las plantillas | 24 | España
Opción de search general en las entidades dentro de la creación de registros. | 16 | España
Creacion HTML para las plantillas | 24 | España
Subtotal | 168
Módulo Administrativo
Tarea | Tiempo | Descripción
Entorno | 24
Organizacion | 12
Area | 6
Localizacion | 6
Agrupador | 8
Objetivo | 12
Meta | 12
Inidcador | 24
Objetivo_Localizacion | 8
Objetivo_Relacionados | 6
Meta_Localizacion | 8
Valor_Inidcador | 24
Valor_Inidcador_Localizacion | 8
Programa_Localizacion | 6
Programa_Objetivo | 8
Responsable | 12
Responsable_Objetivo | 6
Tematica | 12
Tematica_Objetivo | 8
Tematica_Programa | 12
Tematica_Programa_Objetivo | 8
Tematica_Programa_Objetivo_Area | 12
Subtotal | 242
Total Horas Desarrollo | 562
Horas de QA | 56.2 | 10%
Total de Horas a Invertir | 618.2
Precio por hora | 50
Total inversión | 30910

## Hoja2
Módulo General
Tarea | Tiempo | Descripción
Análisis Preliminar | 0
Creación del proyecto | 8 | Preparar y ordenar los archivos, pluggins y herramientas a utilizar.
Mockups | 32 | Bocetos de las pantallas
Modelo de base de datos | 8
Diseño | 16 | Creación de la interfaz gráfica a utilizar a partir de los muckups
Autenticación | 24 | Acceso con usuario y contraseña, super administrador
Permisos | 24 | Lista Funcionalidades y Menu que pueden ser usados para restringir o dar acceso a través de grupos o directamente al usuario
Alta seguridad con HTTP Token | 0 | Sistema de seguridad basado en tokens para los request de la aplicación completa
Módulo de Configuración | 16 | Módulo de configuración para los parámetros generales de la aplicación
Subtotal | 128
Módulo de Plantillas
Tarea | Tiempo | Descripción
Desarrollar y configurar un control de plantillas | 32
Desarrollar un campo tipo imagen con ancho y alto configurables | 24
Creación de plantillas | 16
Creación de Variables para las plantillas | 24
Creación de registros con las plantillas | 24
Opción de search general en las entidades dentro de la creación de registros. | 16
Subtotal | 136
Módulo Administrativo
Tarea | Tiempo | Descripción
Entorno | 24
Organizacion | 12
Area | 6
Localizacion | 6
Agrupador | 6
Objetivo | 12
Meta | 12
Inidcador | 24
Objetivo_Localizacion | 8
Objetivo_Relacionados | 6
Meta_Localizacion | 8
Valor_Inidcador | 24
Valor_Inidcador_Localizacion | 6
Programa_Localizacion | 6
Programa_Objetivo | 6
Responsable | 12
Responsable_Objetivo | 6
Tematica | 12
Tematica_Objetivo | 8
Tematica_Programa | 8
Tematica_Programa_Objetivo | 8
Tematica_Programa_Objetivo_Area | 8
Subtotal | 228
Total Horas Desarrollo | 492
Horas de QA | 40
Total de Horas a Invertir | 532
Dias | 66.5
Precio por hora | 45
Total Horas | 23940